## Sheet1
[Project Title] | [16 empty] | 2013-01-01
Start Date: |  |  |  | 2013-01-01 |  |  |  | Today: | 2016-04-01 | [7 empty] | Qtr 1 | [90 empty] | Qtr 2 | [90 empty] | Qtr 3 | [91 empty] | Qtr 4
End Date: |  |  |  | 2013-12-31 |  |  |  | Project Manager: | [Project Manager Name] | [7 empty] | 2013-01-01 | [30 empty] | 2013-02-01 | [28 empty] | 2013-03-02 | [30 empty] | 2013-04-02 | [29 empty] | 2013-05-02 | [30 empty] | 2013-06-02 | [29 empty] | 2013-07-02 | [30 empty] | 2013-08-02 | [30 empty] | 2013-09-02 | [29 empty] | 2013-10-02 | [30 empty] | 2013-11-02 | [29 empty] | 2013-12-02
[17 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53
ID | WBS |  | Status |  | Task Name | Dur. | Start | Finish | Work Days | Used Days | Balance | Resource | Dependant | Budget Hrs | Actual Hrs | % Comp. | time axis 2013-01-01 to 2014-01-01
| 1 | 75 | On Schedule |  | Milestone Name 1 | 86 | 2013-01-03 | 2013-03-30 | 62 |  |  |  |  | 280 | 247 | 88.21% | 2013-01-03: 1; 2013-01-04: 0; 2013-01-05: 0; 2013-01-06: 0; 2013-01-07: 0; 2013-01-08: 0; 2013-01-09: 0; 2013-01-10: 0; 2013-01-11: 0; 2013-01-12: 0; 2013-01-13: 0; 2013-01-14: 0; 2013-01-15: 0; 2013-01-16: 0; 2013-01-17: 0; 2013-01-18: 0; 2013-01-19: 0; 2013-01-20: 0; 2013-01-21: 0; 2013-01-22: 0; 2013-01-23: 0; 2013-01-24: 0; 2013-01-25: 0; 2013-01-26: 0; 2013-01-27: 0; 2013-01-28: 0; 2013-01-29: 0; 2013-01-30: 0; 2013-01-31: 0; 2013-02-01: 0; 2013-02-02: 0; 2013-02-03: 0; 2013-02-04: 0; 2013-02-05: 0; 2013-02-06: 0; 2013-02-07: 0; 2013-02-08: 0; 2013-02-09: 0; 2013-02-10: 0; 2013-02-11: 0; 2013-02-12: 0; 2013-02-13: 0; 2013-02-14: 0; 2013-02-15: 0; 2013-02-16: 0; 2013-02-17: 0; 2013-02-18: 0; 2013-02-19: 0; 2013-02-20: 0; 2013-02-21: 0; 2013-02-22: 0; 2013-02-23: 0; 2013-02-24: 0; 2013-02-25: 0; 2013-02-26: 0; 2013-02-27: 0; 2013-02-28: 0; 2013-03-01: 0; 2013-03-02: 0; 2013-03-03: 0; 2013-03-04: 0; 2013-03-05: 0; 2013-03-06: 0; 2013-03-07: 0; 2013-03-08: 0; 2013-03-09: 0; 2013-03-10: 0; 2013-03-11: 0; 2013-03-12: 0; 2013-03-13: 0; 2013-03-14: 0; 2013-03-15: 0; 2013-03-16: 0; 2013-03-17: 0; 2013-03-18: 0; 2013-03-19: 0; 2013-03-20: 0; 2013-03-21: 0; 2013-03-22: 0; 2013-03-23: 0; 2013-03-24: 0; 2013-03-25: 0; 2013-03-26: 0; 2013-03-27: 0; 2013-03-28: 0; 2013-03-29: 0; 2013-03-30: 2
1 | 1.1 | 1 | Complete |  | Task Name A | 32 | 2013-01-04 | 2013-02-05 |  |  |  | J. Bob |  | 40 | 40 | 100% | 2013-01-04: 1; 2013-01-05: 0; 2013-01-06: 0; 2013-01-07: 0; 2013-01-08: 0; 2013-01-09: 0; 2013-01-10: 0; 2013-01-11: 0; 2013-01-12: 0; 2013-01-13: 0; 2013-01-14: 0; 2013-01-15: 0; 2013-01-16: 0; 2013-01-17: 0; 2013-01-18: 0; 2013-01-19: 0; 2013-01-20: 0; 2013-01-21: 0; 2013-01-22: 0; 2013-01-23: 0; 2013-01-24: 0; 2013-01-25: 0; 2013-01-26: 0; 2013-01-27: 0; 2013-01-28: 0; 2013-01-29: 0; 2013-01-30: 0; 2013-01-31: 0; 2013-02-01: 0; 2013-02-02: 0; 2013-02-03: 0; 2013-02-04: 0; 2013-02-05: 2
2 | 1.2 | 1 | Complete |  | Task Name B | 19 | 2013-01-20 | 2013-02-08 |  |  |  | Company X |  | 40 | 40 | 100% | 2013-01-20: 1; 2013-01-21: 0; 2013-01-22: 0; 2013-01-23: 0; 2013-01-24: 0; 2013-01-25: 0; 2013-01-26: 0; 2013-01-27: 0; 2013-01-28: 0; 2013-01-29: 0; 2013-01-30: 0; 2013-01-31: 0; 2013-02-01: 0; 2013-02-02: 0; 2013-02-03: 0; 2013-02-04: 0; 2013-02-05: 0; 2013-02-06: 0; 2013-02-07: 0; 2013-02-08: 2
3 | 1.2.1 | 1 | Complete |  | Task Name C | 14 | 2013-02-01 | 2013-02-15 |  |  |  | J. Smith |  | 40 | 40 | 100% | 2013-02-01: 1; 2013-02-02: 0; 2013-02-03: 0; 2013-02-04: 0; 2013-02-05: 0; 2013-02-06: 0; 2013-02-07: 0; 2013-02-08: 0; 2013-02-09: 0; 2013-02-10: 0; 2013-02-11: 0; 2013-02-12: 0; 2013-02-13: 0; 2013-02-14: 0; 2013-02-15: 2
4 | 1.2.2 | 1 | Complete |  | Task Name D | 12 | 2013-02-16 | 2013-02-28 |  |  |  | S. Kelley | 3 | 40 | 40 | 100% | 2013-02-16: 1; 2013-02-17: 0; 2013-02-18: 0; 2013-02-19: 0; 2013-02-20: 0; 2013-02-21: 0; 2013-02-22: 0; 2013-02-23: 0; 2013-02-24: 0; 2013-02-25: 0; 2013-02-26: 0; 2013-02-27: 0; 2013-02-28: 2
5 | 1.3 | 1 | Complete |  | Task Name E | 13 | 2013-02-25 | 2013-03-10 |  |  |  | D. Johnson |  | 40 | 40 | 100% | 2013-02-25: 1; 2013-02-26: 0; 2013-02-27: 0; 2013-02-28: 0; 2013-03-01: 0; 2013-03-02: 0; 2013-03-03: 0; 2013-03-04: 0; 2013-03-05: 0; 2013-03-06: 0; 2013-03-07: 0; 2013-03-08: 0; 2013-03-09: 0; 2013-03-10: 2
6 | 1.4 | 75 | On Schedule |  | Task Name F | 10 | 2013-03-10 | 2013-03-20 | 8 |  |  | R. McQuaig | 5 | 40 | 7 | 17.5% | 2013-03-10: 1; 2013-03-11: 0; 2013-03-12: 0; 2013-03-13: 0; 2013-03-14: 0; 2013-03-15: 0; 2013-03-16: 0; 2013-03-17: 0; 2013-03-18: 0; 2013-03-19: 0; 2013-03-20: 2
7 | 1.5 | 1 | Complete |  | Task Name G | 10 | 2013-03-20 | 2013-03-30 |  |  |  | S. Smith | 6 | 40 | 40 | 100% | 2013-03-20: 1; 2013-03-21: 0; 2013-03-22: 0; 2013-03-23: 0; 2013-03-24: 0; 2013-03-25: 0; 2013-03-26: 0; 2013-03-27: 0; 2013-03-28: 0; 2013-03-29: 0; 2013-03-30: 2
| 2 | 50 | At Risk |  | Milestone Name 2 | 212 | 2013-04-01 | 2013-10-30 | 153 |  |  |  |  | 277 | 207 | 74.73% | 2013-04-01: 1; 2013-04-02: 0; 2013-04-03: 0; 2013-04-04: 0; 2013-04-05: 0; 2013-04-06: 0; 2013-04-07: 0; 2013-04-08: 0; 2013-04-09: 0; 2013-04-10: 0; 2013-04-11: 0; 2013-04-12: 0; 2013-04-13: 0; 2013-04-14: 0; 2013-04-15: 0; 2013-04-16: 0; 2013-04-17: 0; 2013-04-18: 0; 2013-04-19: 0; 2013-04-20: 0; 2013-04-21: 0; 2013-04-22: 0; 2013-04-23: 0; 2013-04-24: 0; 2013-04-25: 0; 2013-04-26: 0; 2013-04-27: 0; 2013-04-28: 0; 2013-04-29: 0; 2013-04-30: 0; 2013-05-01: 0; 2013-05-02: 0; 2013-05-03: 0; 2013-05-04: 0; 2013-05-05: 0; 2013-05-06: 0; 2013-05-07: 0; 2013-05-08: 0; 2013-05-09: 0; 2013-05-10: 0; 2013-05-11: 0; 2013-05-12: 0; 2013-05-13: 0; 2013-05-14: 0; 2013-05-15: 0; 2013-05-16: 0; 2013-05-17: 0; 2013-05-18: 0; 2013-05-19: 0; 2013-05-20: 0; 2013-05-21: 0; 2013-05-22: 0; 2013-05-23: 0; 2013-05-24: 0; 2013-05-25: 0; 2013-05-26: 0; 2013-05-27: 0; 2013-05-28: 0; 2013-05-29: 0; 2013-05-30: 0; 2013-05-31: 0; 2013-06-01: 0; 2013-06-02: 0; 2013-06-03: 0; 2013-06-04: 0; 2013-06-05: 0; 2013-06-06: 0; 2013-06-07: 0; 2013-06-08: 0; 2013-06-09: 0; 2013-06-10: 0; 2013-06-11: 0; 2013-06-12: 0; 2013-06-13: 0; 2013-06-14: 0; 2013-06-15: 0; 2013-06-16: 0; 2013-06-17: 0; 2013-06-18: 0; 2013-06-19: 0; 2013-06-20: 0; 2013-06-21: 0; 2013-06-22: 0; 2013-06-23: 0; 2013-06-24: 0; 2013-06-25: 0; 2013-06-26: 0; 2013-06-27: 0; 2013-06-28: 0; 2013-06-29: 0; 2013-06-30: 0; 2013-07-01: 0; 2013-07-02: 0; 2013-07-03: 0; 2013-07-04: 0; 2013-07-05: 0; 2013-07-06: 0; 2013-07-07: 0; 2013-07-08: 0; 2013-07-09: 0; 2013-07-10: 0; 2013-07-11: 0; 2013-07-12: 0; 2013-07-13: 0; 2013-07-14: 0; 2013-07-15: 0; 2013-07-16: 0; 2013-07-17: 0; 2013-07-18: 0; 2013-07-19: 0; 2013-07-20: 0; 2013-07-21: 0; 2013-07-22: 0; 2013-07-23: 0; 2013-07-24: 0; 2013-07-25: 0; 2013-07-26: 0; 2013-07-27: 0; 2013-07-28: 0; 2013-07-29: 0; 2013-07-30: 0; 2013-07-31: 0; 2013-08-01: 0; 2013-08-02: 0; 2013-08-03: 0; 2013-08-04: 0; 2013-08-05: 0; 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 0; 2013-08-08: 0; 2013-08-09: 0; 2013-08-10: 0; 2013-08-11: 0; 2013-08-12: 0; 2013-08-13: 0; 2013-08-14: 0; 2013-08-15: 0; 2013-08-16: 0; 2013-08-17: 0; 2013-08-18: 0; 2013-08-19: 0; 2013-08-20: 0; 2013-08-21: 0; 2013-08-22: 0; 2013-08-23: 0; 2013-08-24: 0; 2013-08-25: 0; 2013-08-26: 0; 2013-08-27: 0; 2013-08-28: 0; 2013-08-29: 0; 2013-08-30: 0; 2013-08-31: 0; 2013-09-01: 0; 2013-09-02: 0; 2013-09-03: 0; 2013-09-04: 0; 2013-09-05: 0; 2013-09-06: 0; 2013-09-07: 0; 2013-09-08: 0; 2013-09-09: 0; 2013-09-10: 0; 2013-09-11: 0; 2013-09-12: 0; 2013-09-13: 0; 2013-09-14: 0; 2013-09-15: 0; 2013-09-16: 0; 2013-09-17: 0; 2013-09-18: 0; 2013-09-19: 0; 2013-09-20: 0; 2013-09-21: 0; 2013-09-22: 0; 2013-09-23: 0; 2013-09-24: 0; 2013-09-25: 0; 2013-09-26: 0; 2013-09-27: 0; 2013-09-28: 0; 2013-09-29: 0; 2013-09-30: 0; 2013-10-01: 0; 2013-10-02: 0; 2013-10-03: 0; 2013-10-04: 0; 2013-10-05: 0; 2013-10-06: 0; 2013-10-07: 0; 2013-10-08: 0; 2013-10-09: 0; 2013-10-10: 0; 2013-10-11: 0; 2013-10-12: 0; 2013-10-13: 0; 2013-10-14: 0; 2013-10-15: 0; 2013-10-16: 0; 2013-10-17: 0; 2013-10-18: 0; 2013-10-19: 0; 2013-10-20: 0; 2013-10-21: 0; 2013-10-22: 0; 2013-10-23: 0; 2013-10-24: 0; 2013-10-25: 0; 2013-10-26: 0; 2013-10-27: 0; 2013-10-28: 0; 2013-10-29: 0; 2013-10-30: 2
8 | 2.1 | 1 | Complete |  | Task Name A | 44 | 2013-04-01 | 2013-05-15 |  |  |  | S. Kelley |  | 40 | 40 | 100% | 2013-04-01: 1; 2013-04-02: 0; 2013-04-03: 0; 2013-04-04: 0; 2013-04-05: 0; 2013-04-06: 0; 2013-04-07: 0; 2013-04-08: 0; 2013-04-09: 0; 2013-04-10: 0; 2013-04-11: 0; 2013-04-12: 0; 2013-04-13: 0; 2013-04-14: 0; 2013-04-15: 0; 2013-04-16: 0; 2013-04-17: 0; 2013-04-18: 0; 2013-04-19: 0; 2013-04-20: 0; 2013-04-21: 0; 2013-04-22: 0; 2013-04-23: 0; 2013-04-24: 0; 2013-04-25: 0; 2013-04-26: 0; 2013-04-27: 0; 2013-04-28: 0; 2013-04-29: 0; 2013-04-30: 0; 2013-05-01: 0; 2013-05-02: 0; 2013-05-03: 0; 2013-05-04: 0; 2013-05-05: 0; 2013-05-06: 0; 2013-05-07: 0; 2013-05-08: 0; 2013-05-09: 0; 2013-05-10: 0; 2013-05-11: 0; 2013-05-12: 0; 2013-05-13: 0; 2013-05-14: 0; 2013-05-15: 2
9 | 2.2 | 1 | Complete |  | Task Name B | 61 | 2013-05-01 | 2013-07-01 |  |  |  | D. Johnson |  | 60 | 60 | 100% | 2013-05-01: 1; 2013-05-02: 0; 2013-05-03: 0; 2013-05-04: 0; 2013-05-05: 0; 2013-05-06: 0; 2013-05-07: 0; 2013-05-08: 0; 2013-05-09: 0; 2013-05-10: 0; 2013-05-11: 0; 2013-05-12: 0; 2013-05-13: 0; 2013-05-14: 0; 2013-05-15: 0; 2013-05-16: 0; 2013-05-17: 0; 2013-05-18: 0; 2013-05-19: 0; 2013-05-20: 0; 2013-05-21: 0; 2013-05-22: 0; 2013-05-23: 0; 2013-05-24: 0; 2013-05-25: 0; 2013-05-26: 0; 2013-05-27: 0; 2013-05-28: 0; 2013-05-29: 0; 2013-05-30: 0; 2013-05-31: 0; 2013-06-01: 0; 2013-06-02: 0; 2013-06-03: 0; 2013-06-04: 0; 2013-06-05: 0; 2013-06-06: 0; 2013-06-07: 0; 2013-06-08: 0; 2013-06-09: 0; 2013-06-10: 0; 2013-06-11: 0; 2013-06-12: 0; 2013-06-13: 0; 2013-06-14: 0; 2013-06-15: 0; 2013-06-16: 0; 2013-06-17: 0; 2013-06-18: 0; 2013-06-19: 0; 2013-06-20: 0; 2013-06-21: 0; 2013-06-22: 0; 2013-06-23: 0; 2013-06-24: 0; 2013-06-25: 0; 2013-06-26: 0; 2013-06-27: 0; 2013-06-28: 0; 2013-06-29: 0; 2013-06-30: 0; 2013-07-01: 2
10 | 2.3 | 25 | Late |  | Task Name C | 51 | 2013-06-25 | 2013-08-15 | 38 |  |  | R. McQuaig |  | 75 | 28 | 37.33% | 2013-06-25: 1; 2013-06-26: 0; 2013-06-27: 0; 2013-06-28: 0; 2013-06-29: 0; 2013-06-30: 0; 2013-07-01: 0; 2013-07-02: 0; 2013-07-03: 0; 2013-07-04: 0; 2013-07-05: 0; 2013-07-06: 0; 2013-07-07: 0; 2013-07-08: 0; 2013-07-09: 0; 2013-07-10: 0; 2013-07-11: 0; 2013-07-12: 0; 2013-07-13: 0; 2013-07-14: 0; 2013-07-15: 0; 2013-07-16: 0; 2013-07-17: 0; 2013-07-18: 0; 2013-07-19: 0; 2013-07-20: 0; 2013-07-21: 0; 2013-07-22: 0; 2013-07-23: 0; 2013-07-24: 0; 2013-07-25: 0; 2013-07-26: 0; 2013-07-27: 0; 2013-07-28: 0; 2013-07-29: 0; 2013-07-30: 0; 2013-07-31: 0; 2013-08-01: 0; 2013-08-02: 0; 2013-08-03: 0; 2013-08-04: 0; 2013-08-05: 0; 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 0; 2013-08-08: 0; 2013-08-09: 0; 2013-08-10: 0; 2013-08-11: 0; 2013-08-12: 0; 2013-08-13: 0; 2013-08-14: 0; 2013-08-15: 2
11 | 2.4 | 25 | Late |  | Task Name D | 45 | 2013-08-01 | 2013-09-15 | 32 |  |  | S. Smith |  | 90 | 68 | 75.56% | 2013-08-01: 1; 2013-08-02: 0; 2013-08-03: 0; 2013-08-04: 0; 2013-08-05: 0; 2013-08-06: 0; 2013-08-07: 0; 2013-08-08: 0; 2013-08-09: 0; 2013-08-10: 0; 2013-08-11: 0; 2013-08-12: 0; 2013-08-13: 0; 2013-08-14: 0; 2013-08-15: 0; 2013-08-16: 0; 2013-08-17: 0; 2013-08-18: 0; 2013-08-19: 0; 2013-08-20: 0; 2013-08-21: 0; 2013-08-22: 0; 2013-08-23: 0; 2013-08-24: 0; 2013-08-25: 0; 2013-08-26: 0; 2013-08-27: 0; 2013-08-28: 0; 2013-08-29: 0; 2013-08-30: 0; 2013-08-31: 0; 2013-09-01: 0; 2013-09-02: 0; 2013-09-03: 0; 2013-09-04: 0; 2013-09-05: 0; 2013-09-06: 0; 2013-09-07: 0; 2013-09-08: 0; 2013-09-09: 0; 2013-09-10: 0; 2013-09-11: 0; 2013-09-12: 0; 2013-09-13: 0; 2013-09-14: 0; 2013-09-15: 2
12 | 2.5 | 50 | At Risk |  | Task Name E | 45 | 2013-09-15 | 2013-10-30 | 33 |  |  | J. Smith | 11 | 12 | 11 | 91.67% | 2013-09-15: 1; 2013-09-16: 0; 2013-09-17: 0; 2013-09-18: 0; 2013-09-19: 0; 2013-09-20: 0; 2013-09-21: 0; 2013-09-22: 0; 2013-09-23: 0; 2013-09-24: 0; 2013-09-25: 0; 2013-09-26: 0; 2013-09-27: 0; 2013-09-28: 0; 2013-09-29: 0; 2013-09-30: 0; 2013-10-01: 0; 2013-10-02: 0; 2013-10-03: 0; 2013-10-04: 0; 2013-10-05: 0; 2013-10-06: 0; 2013-10-07: 0; 2013-10-08: 0; 2013-10-09: 0; 2013-10-10: 0; 2013-10-11: 0; 2013-10-12: 0; 2013-10-13: 0; 2013-10-14: 0; 2013-10-15: 0; 2013-10-16: 0; 2013-10-17: 0; 2013-10-18: 0; 2013-10-19: 0; 2013-10-20: 0; 2013-10-21: 0; 2013-10-22: 0; 2013-10-23: 0; 2013-10-24: 0; 2013-10-25: 0; 2013-10-26: 0; 2013-10-27: 0; 2013-10-28: 0; 2013-10-29: 0; 2013-10-30: 2
| 3 | 25 | Late |  | Milestone Name 2 | 181 | 2013-10-31 | 2014-04-30 | 130 |  |  |  |  | 380 | 350 | 92.11% | 2013-10-31: 1; 2013-11-01: 0; 2013-11-02: 0; 2013-11-03: 0; 2013-11-04: 0; 2013-11-05: 0; 2013-11-06: 0; 2013-11-07: 0; 2013-11-08: 0; 2013-11-09: 0; 2013-11-10: 0; 2013-11-11: 0; 2013-11-12: 0; 2013-11-13: 0; 2013-11-14: 0; 2013-11-15: 0; 2013-11-16: 0; 2013-11-17: 0; 2013-11-18: 0; 2013-11-19: 0; 2013-11-20: 0; 2013-11-21: 0; 2013-11-22: 0; 2013-11-23: 0; 2013-11-24: 0; 2013-11-25: 0; 2013-11-26: 0; 2013-11-27: 0; 2013-11-28: 0; 2013-11-29: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-01: 0; 2013-12-02: 0; 2013-12-03: 0; 2013-12-04: 0; 2013-12-05: 0; 2013-12-06: 0; 2013-12-07: 0; 2013-12-08: 0; 2013-12-09: 0; 2013-12-10: 0; 2013-12-11: 0; 2013-12-12: 0; 2013-12-13: 0; 2013-12-14: 0; 2013-12-15: 0; 2013-12-16: 0; 2013-12-17: 0; 2013-12-18: 0; 2013-12-19: 0; 2013-12-20: 0; 2013-12-21: 0; 2013-12-22: 0; 2013-12-23: 0; 2013-12-24: 0; 2013-12-25: 0; 2013-12-26: 0; 2013-12-27: 0; 2013-12-28: 0; 2013-12-29: 0; 2013-12-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-01: 0
13 | 3.1 | 1 | Complete |  | Task Name A | 31 | 2013-10-31 | 2013-12-01 |  |  |  | S. Kelley |  | 120 | 120 | 100% | 2013-10-31: 1; 2013-11-01: 0; 2013-11-02: 0; 2013-11-03: 0; 2013-11-04: 0; 2013-11-05: 0; 2013-11-06: 0; 2013-11-07: 0; 2013-11-08: 0; 2013-11-09: 0; 2013-11-10: 0; 2013-11-11: 0; 2013-11-12: 0; 2013-11-13: 0; 2013-11-14: 0; 2013-11-15: 0; 2013-11-16: 0; 2013-11-17: 0; 2013-11-18: 0; 2013-11-19: 0; 2013-11-20: 0; 2013-11-21: 0; 2013-11-22: 0; 2013-11-23: 0; 2013-11-24: 0; 2013-11-25: 0; 2013-11-26: 0; 2013-11-27: 0; 2013-11-28: 0; 2013-11-29: 0; 2013-11-30: 0; 2013-12-01: 2
14 | 3.2 | 1 | Complete |  | Task Name B | 62 | 2013-12-01 | 2014-02-01 |  |  |  | D. Johnson |  | 80 | 80 | 100% | 2013-12-01: 1; 2013-12-02: 0; 2013-12-03: 0; 2013-12-04: 0; 2013-12-05: 0; 2013-12-06: 0; 2013-12-07: 0; 2013-12-08: 0; 2013-12-09: 0; 2013-12-10: 0; 2013-12-11: 0; 2013-12-12: 0; 2013-12-13: 0; 2013-12-14: 0; 2013-12-15: 0; 2013-12-16: 0; 2013-12-17: 0; 2013-12-18: 0; 2013-12-19: 0; 2013-12-20: 0; 2013-12-21: 0; 2013-12-22: 0; 2013-12-23: 0; 2013-12-24: 0; 2013-12-25: 0; 2013-12-26: 0; 2013-12-27: 0; 2013-12-28: 0; 2013-12-29: 0; 2013-12-30: 0; 2013-12-31: 0; 2014-01-01: 0
15 | 3.3 | 25 | Late |  | Task Name C | 44 | 2014-01-15 | 2014-02-28 | 33 |  |  | R. McQuaig |  | 40 | 30 | 75%
16 | 3.4 | 25 | Late |  | Task Name D | 23 | 2014-02-15 | 2014-03-10 | 16 |  |  | S. Smith |  | 60 | 46 | 76.67%
17 | 3.5 | 50 | At Risk |  | Task Name E | 51 | 2014-03-10 | 2014-04-30 | 38 |  |  | J. Smith |  | 80 | 74 | 92.5%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [380 empty] | Apr | Qtr 2
|  | 0 | [380 empty] | May | Qtr 2
|  | 0 | [380 empty] | Jun | Qtr 2
|  | 0 | [380 empty] | Jul | Qtr 3
|  | 0 | [380 empty] | Aug | Qtr 3
|  | 0 | [380 empty] | Sep | Qtr 3
|  | 0 | [380 empty] | Oct | Qtr 4
|  | 0 | [380 empty] | Nov | Qtr 4
|  | 0 | [380 empty] | Dec | Qtr 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0